## Sheet1
序号 | JIRA需求编号 | 需求描述 | 客户名称 | 需求类型 | 需求状态 | 测试人员 | 优先级 | 测试工时（天） | 产品经理 | 责任小组 | 前端开发 | 后端开发
1 | SYSWIN-12758 | 【接口开发】通过接口同步浪潮综合管理平台客户档案接口 | 北京康瑞普物业管理有限公司 | P3 优化 | 已关闭问题 |  |  |  | 屈忠翔 | 经营组
2 | SYSWIN-14151 | 象屿：同步企微--物管系统同步企微，和人力、运营确认了只同步主岗。只同步主部门信息 | 厦门象屿地产集团有限公司 | P1 重要 | 已关闭问题 |  | 2级 低于1级需求安排规划开发 |  | 郭维根 | 客服品质组
3 | SYSWIN-13698 | 房产过户页面，确认过户信息和确认迁入信息字段优化 | 浙江天阳物业管理有限公司 | P2 一般 | 已关闭问题 |  |  |  | 谢枫 | 业财组
4 | SYSWIN-14455 | 安控城服：提供数据库脚本处理小程序缴费月租费用导致税率为0的历史错误数据修复 | 厦门安控城市服务集团有限公司 | P0 阻塞 | 已关闭问题 |  | 1级 优先其他任何需求 |  | 王洁 | 业财组
5 | SYSWIN-14790 | 工程维修：打开页面后，切换组织树到“龙信•玉园”时，报“功能异常，请联系管理员!” | 产研技术中心 | P1 重要 | 已交付上线 | 郭维根 | 1级 优先其他任何需求 |  | 郭维根 | 客服品质组 |  | 岳林辉
6 | SYSWIN-14501 | 【微服务合并】roc-business-innovative 创新经营-基础设置、 roc-component-report-manage 报表管理 | 产研技术中心 | P3 优化 | 已交付上线 | 冯绍文 | 1级 优先其他任何需求 | 4 | 黄炜光 | 平台组 |  | 刘伟耀
7 | SYSWIN-14592 | 升级hbuilderX打包工具后，全局变量 navigator.userAgent的Html5Plus没有了，需要修改原所有app应用的判断条件 | 产研技术中心 | P0 阻塞 | 已交付上线 | 赵鹏天 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 王洁 | 业财组 | 江学美
8 | SYSWIN-14584 | 融侨canal同步异常问题处理，由于表结构变化，导致canal出现快照数据与源数据不一直问题 | 产研技术中心 | P3 优化 | 已交付上线 | 黄炜光 | 3级 低于2级需求安排规划开发 |  | 黄炜光 | 平台组 |  | 颜永华
9 | SYSWIN-14677 | 报表：写一个SQL，将《年度清欠率报表》中“本期-历史清欠”列中的明细数据带条件查询出来 | 厦门象屿地产集团有限公司 | P3 优化 | 已交付上线 | 郭维根 | 1级 优先其他任何需求 | 0.1 | 郭维根 | 业财组 |  | 廖中义
10 | SYSWIN-14480 | 数据迁移：票据迁移补充税务信息ID的取数逻辑（插班） | 厦门象屿地产集团有限公司 | P3 优化 | 已交付上线 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 1.5 | 徐丹玲 | 经营组 |  | 李柱新
11 | SYSWIN-13833 | 优化需求：招商租赁→客户档案详细信息显示内容优化 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 1级 优先其他任何需求 | 3 | 赵慧峰 | 经营组 | 陈钢 | 王斌
12 | SYSWIN-14380 | SYSWIN-12934 2、付款申请单支持生成汇总单 | 上海思凯房地产开发有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 3 | 王洁 | 业财组 | 江学美 | 胡进勇
13 | SYSWIN-10563 | SYSWIN-1009 拓展通用合同模块 | 海南物管集团股份有限公司 | P2 一般 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 3级 低于2级需求安排规划开发 | 4 | 黄炜光 | 经营组 | 毛威 | 李柱新
14 | SYSWIN-13341 | 独立部署温莎堡项目：合同内需求，（品牌：亿企）对税控系统接。 | 江门市温莎堡物业服务有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 1.5 | 王洁 | 业财组 | 江学美 | 曾齐棂
15 | SYSWIN-12526 | P2-仪表分摊需求 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 2 | 蒋亦森 | 业财组 | 江学美 | 李鹃
16 | SYSWIN-13516 | 诉讼模块OA流程对接 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 赵慧峰 | 平台组 | 张建 | 童中标
17 | SYSWIN-14248 | 明源（金发）OA对接：待办消息推送OA系统审批。 | 深圳市明源云科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 屈忠翔 | 经营组 | 毛威 | 王斌
18 | SYSWIN-13968 | SYSWIN-12632 AI招商-线索管理 | TCL科技产业园有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 1.5 | 屈忠翔 | 平台组 | 江学美 | 童中标
19 | SYSWIN-13969 | SYSWIN-12632 AI招商-客户管理 | TCL科技产业园有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 1.5 | 屈忠翔 | 平台组 | 江学美 | 童中标
20 | SYSWIN-14286 | SYSWIN-13482 【莲花物业】 对账功能二次开发 （紧急）业财增值【0315延期需求】 | 深圳市莲享家科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 徐丹玲 | 业财组 | 耿英凯 | 吴海强
21 | SYSWIN-14346 | SYSWIN-14246 明源（金发）-企微集成物业通 ，接收消息/通知。 | 深圳市明源云科技有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 屈忠翔 | 经营组 | 陈钢 | 李柱新
22 | SYSWIN-8817 | 场地预约模块，收费开票开发 | 上海思凯房地产开发有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 王洁 | 业财组 | 耿英凯 | 李鹃
23 | SYSWIN-14320 | 商铺账单申请表制作 | 上海思凯房地产开发有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0 | 蒋亦森 | 经营组 |  | 白宝华
24 | SYSWIN-13967 | SYSWIN-12632 AI招商-商机管理 | TCL科技产业园有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 1.5 | 屈忠翔 | 平台组 | 江学美 | 童中标
25 | SYSWIN-13882 | 楼盘信息、户型信息两个页面的位置及周边配套，没有根据商户号配置的地图厂商调用。目前只做了百度地图适配 | 北京市海淀兴华农工商公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.5 | 蒋亦森 | 经营组 | 陈钢
26 | SYSWIN-14345 | SYSWIN-14246 明源（金发），同步费用、作废费用接口。（明源已提供接口） | 深圳市明源云科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.75 | 徐丹玲 | 业财组 | 耿英凯 | 李鹃
27 | SYSWIN-13696 | 房产过户页面增加按照迁入时间继承欠费的按钮【置换需求，要力保331发版】 | 浙江天阳物业管理有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 1.5 | 蒋亦森 | 经营组 | 毛威 | 白宝华
28 | SYSWIN-13628 | 装修模块OA流程对接 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 赵慧峰 | 客服品质组 | 陈晨 | 岳林辉
29 | SYSWIN-14422 | SYSWIN-13651 PC端项目清单、APP端载体总览详情呈现（基于项目档案自定义字段拓展） | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 赵慧峰 | 客服品质组 | 陈晨 | 岳林辉
30 | SYSWIN-14181 | SYSWIN-14020 门户园区运营事项数据点击跳转到业务模块，应该带参数跳转 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.5 | 赵慧峰 | 客服品质组 | 陈晨 | 岳林辉
31 | SYSWIN-14215 | 《安控集团第三方小程序拉起物业通小程序 指定页面》开发需求 | 厦门安控城市服务集团有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 蒋亦森 | 客服品质组 | 张建 | 岳林辉
32 | SYSWIN-14428 | SYSWIN-13594 工程维护模块优化需求，前端子任务 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 蒋亦森 | 客服品质组 | 陈晨 | 岳林辉
33 | SYSWIN-14348 | SYSWIN-14244 明源（金发）-资源查询接口（明源已提供接口）。 | 深圳市明源云科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 屈忠翔 | 经营组 |  | 李柱新
34 | SYSWIN-14350 | SYSWIN-14244 明源（金发）-消息通知接口。（待思源接口） | 深圳市明源云科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 屈忠翔 | 经营组 |  | 王斌
35 | SYSWIN-14074 | 宝融大厦水电表对接【331必须完成】 | 天津城市运营发展有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 徐丹玲 | 经营组 | 毛威 | 白宝华
36 | SYSWIN-14351 | SYSWIN-13024 思凯金蝶财务接口收款单接口开发：实收单据（客户原因：接口文档变更） | 上海思凯房地产开发有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 徐丹玲 | 业财组 |  | 胡进勇
37 | SYSWIN-14407 | SYSWIN-12891 照片水印经纬度问题专项攻克 | 惠州信睿科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 屈忠翔 | 客服品质组 | 张建
38 | SYSWIN-13601 | 项目信息自定义字段需求 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 2 | 赵慧峰 | 客服品质组 | 陈晨 | 岳林辉
39 | SYSWIN-13646 | 楼栋信息自定义字段需求 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 2 | 赵慧峰 | 客服品质组 | 陈晨 | 岳林辉
40 | SYSWIN-12665 | 莲享家：拉卡拉接口-对接拉卡拉交易明细记录数据 | 深圳市莲享家科技有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 徐丹玲 | 业财组 | 耿英凯 | 李鹃
41 | SYSWIN-14317 | SYSWIN-13481 建行交易流水对接【仅记录工时】 | 深圳市莲享家科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 王洁 | 业财组 |  | 吴海强
42 | SYSWIN-14068 | 门户-一企一档-信息跳转优化 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 3级 低于2级需求安排规划开发 | 1 | 赵慧峰 | 客服品质组 | 张建 | 岳林辉
43 | SYSWIN-14492 | FromBug: SYSWIN-14358 【赛格物业】电子收据时常会出现开票中，无法正常开出收据【临时发版】 | 深圳市赛格发展物业管理有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.2 | 王洁 | 业财组 |  | 曾齐棂
44 | SYSWIN-14349 | SYSWIN-14244 明源（金发）-查询客户信息接口（明源已提供接口） | 深圳市明源云科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 1级 优先其他任何需求 | 0.8 | 屈忠翔 | 经营组 |  | 王斌
45 | SYSWIN-14274 | 场地预约中需要支持两个订单之间设置不可预定时段 | 上海思凯房地产开发有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 蒋亦森 | 经营组 | 毛威 | 白宝华
46 | SYSWIN-14347 | SYSWIN-14244 明源（金发）-项目查询接口（明源已提供接口）。 | 深圳市明源云科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 1级 优先其他任何需求 | 0.8 | 屈忠翔 | 经营组 |  | 白宝华
47 | SYSWIN-13942 | 中葡短信接口对接 | 广东横琴中葡经贸中心运营管理有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 0.8 | 马桐山 | 平台组 |  | 颜永华
48 | SYSWIN-14594 | SYSWIN-12632 升级网关服务，从zuul升级为gateway，支持长连接，保障AI对话不会超时中断，（331任务） | 产研技术中心 | P3 优化 | 开发任务完结 | 黄炜光 | 1级 优先其他任何需求 |  | 黄炜光 | 平台组 |  | 颜永华
49 | SYSWIN-13778 | 交款审核的数据存在缺失，需要补齐【0331必须完成】 | 浙江天阳物业管理有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 蒋亦森 | 业财组 | 耿英凯 | 吴海强
50 | SYSWIN-14344 | SYSWIN-14246 明源（金发），明源系统获取思源系统用量接口。（思源提供接口） | 深圳市明源云科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.7 | 徐丹玲 | 业财组 |  | 吴海强
51 | SYSWIN-14069 | 门户-一企一档-显示优化 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 1 | 赵慧峰 | 客服品质组 | 张建 | 岳林辉
52 | SYSWIN-14322 | 安控-呼叫中心离线转接 | 厦门安控城市服务集团有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 屈忠翔 | 客服品质组 | 张建 | 岳林辉
53 | SYSWIN-14331 | SYSWIN-13521 理发服务客档增加不可理发管控【客户要求3.25之前上线】 | 北京银拓物业管理有限责任公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 屈忠翔 | 经营组 | 毛威 | 李柱新
54 | SYSWIN-14340 | app端合同签约时不能发起电签操作，无法完成线上签约流程 | 广东横琴中葡经贸中心运营管理有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 蒋亦森 | 经营组 | 毛威 | 白宝华
55 | SYSWIN-12436 | 【卓越项目】一笔银行流水支持多项目认领 | 卓越置业集团有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.3 | 徐丹玲 | 业财组 | 耿英凯 | 吴海强
56 | SYSWIN-14361 | FromBug: SYSWIN-14284 合肥融侨星域 HF-JY-2602-003 多径合同，没法添加合同费用。【插班需求】 | 福建福州融侨物业管理有限公司 | P2 一般 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 马桐山 | 业财组 | 耿英凯 | 吴海强
57 | SYSWIN-14132 | 合达服务-百望云发票对接实现 | 郑州航空港区合达物业服务有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 1 | 王洁 | 业财组 | 耿英凯 | 曾齐棂
58 | SYSWIN-14003 | 【卓越】每月最后一个工作日银联收款需按流水未达汇总、无需判断对账状态，且汇总时无需判断是否已对账； | 卓越置业集团有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.4 | 徐丹玲 | 业财组 | 耿英凯 | 李鹃
59 | SYSWIN-13837 | 优化需求：应收管理→应收明细支持跳转收银台 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.5 | 赵慧峰 | 业财组 | 耿英凯 | 吴海强
60 | SYSWIN-14042 | FromBug: SYSWIN-14039 安控：安控项目关于主体下发功能优化，目前主体下发后，库表只会存新的主体id，历史主体id未保存，票据红冲会根据主体id进行匹配，会导致历史票据无法红冲 | 厦门安控城市服务集团有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 徐丹玲 | 业财组 |  | 曾齐棂
61 | SYSWIN-14474 | SYSWIN-12757 接口联调：【接口开发】通过接口同步浪潮综合管理平台告警工单接口（插班） | 北京康瑞普物业管理有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 郭维根 | 1级 优先其他任何需求 |  | 郭维根 | 资管组 |  | 李柱新
62 | SYSWIN-14582 | 理发预约时间段选择临时方案【3月24号临时发版】 | 海南物管集团股份有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 黄炜光 | 1级 优先其他任何需求 |  | 黄炜光 | 经营组 | 毛威
63 | SYSWIN-14180 | SYSWIN-14103 流程模块支持单条流转跳转查看审批明细 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.5 | 赵慧峰 | 客服品质组 | 陈晨 | 岳林辉
64 | SYSWIN-13409 | 银联APP和员工APP员工收款页面增加应收区间的筛选框 | 浙江天阳物业管理有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 0.3 | 王洁 | 业财组 | 耿英凯 | 曾齐棂
65 | SYSWIN-14102 | 广新-接口12的接口没有做附件部分的接口传递，接口需要按照接口文件增加附件的传递。 | 广东广新置业发展有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.3 | 徐丹玲 | 业财组 |  | 曾齐棂
66 | SYSWIN-13172 | 租赁合同新建、变更、续租、退租需要增加租赁用途字段在流程变量中 | 上海思凯房地产开发有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.5 | 屈忠翔 | 经营组 |  | 白宝华
67 | SYSWIN-14671 | 【厦门安控】呼叫中心，不在当前页面坐席断开， 需要产品优化；【紧急处理，4月3号临时发版】 | 厦门安控城市服务集团有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 屈忠翔 | 1级 优先其他任何需求 | 0.5 | 屈忠翔 | 客服品质组 | 陈晨 | 岳林辉
68 | SYSWIN-13808 | 【赛纳物业】BI大屏-中间地图的服务户数-调整为具体数值，保留两位有效数字 | 珠海赛纳物业服务有限公司 | VIP 回款 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.1 | 郭维根 | 客服品质组 | 张建 | 李柱新
69 | SYSWIN-14333 | SYSWIN-14246 明源（金发），单点登录，明源系统单点思源系统。（思源提供接口） | 深圳市明源云科技有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 1级 优先其他任何需求 |  | 屈忠翔 | 经营组 | 陈钢 | 李柱新
70 | SYSWIN-14508 | 【莲花-生产】莲花收银台改造 | 深圳市莲享家科技有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.2 | 徐丹玲 | 业财组 | 张建 | 李鹃
71 | SYSWIN-14647 | 莲花一碑域名变更，影响公众号缴费通知、催款推送，需修改域名 | 深圳市莲享家科技有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 王洁 | 浮动需求 本期版本资源不足时可不交付 |  | 王洁 | 业财组 |  | 吴海强
72 | SYSWIN-13232 | 泛微接口对接：审批完成的单据，需要从代办中移除【0331必须完成】 | 浙江天阳物业管理有限公司 | P2 一般 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 0.2 | 郭维根 | 经营组 |  | 白宝华
73 | SYSWIN-14093 | 广新-OA对接接口，系统对接推送合同附件到OA系统中，OA系统中的附件名称显示是英文字母，形同乱码标题，需要修改成按照上传的文件名称传递给OA系统 | 广东广新置业发展有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.2 | 徐丹玲 | 经营组 |  | 白宝华
74 | SYSWIN-13809 | 【赛纳物业】BI大屏-整体轮播速度调整为15S | 珠海赛纳物业服务有限公司 | VIP 回款 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 1级 优先其他任何需求 | 0.1 | 郭维根 | 客服品质组 | 张建
75 | SYSWIN-14227 | 农机院小程序部署 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | P3 优化 | 开发任务完结 | 马桐山 | 2级 低于1级需求安排规划开发 |  | 马桐山 | 资管组 | 张建
76 | SYSWIN-14648 | 明源（金发）小程序申请部署。 | 深圳市明源云科技有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 马桐山 | 2级 低于1级需求安排规划开发 |  | 马桐山 | 资管组 | 张建
77 | SYSWIN-14650 | 北京国泰顺达物业有限公司申请小程序部署，已完成线上文档登记。 | 北京国泰顺达物业管理有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 马桐山 | 2级 低于1级需求安排规划开发 |  | 马桐山 | 资管组 | 张建
78 | SYSWIN-14768 | SYSWIN-8817 场地预约模块，收费开票开发【BUG修改】 | 上海思凯房地产开发有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 |  | 0.5 | 王洁 | 业财组 | 张建
79 | SYSWIN-13816 | 安控：实收退款审核时，没有显示总金额 | 厦门安控城市服务集团有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 赵鹏天 | 浮动需求 本期版本资源不足时可不交付 | 0.5 | 王洁 | 业财组 | 耿英凯
80 | SYSWIN-14016 | 河南联行--小程序支付成功之后，需要增加额外提醒，提醒内容为“勿重复充值，到账15分钟，如未充上请至物业前台办理！” | 河南联行物业服务有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 黄胜林 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0.3 | 徐丹玲 | 业财组 | 耿英凯
81 | SYSWIN-14565 | 迁移费用和多经合同进行脚本绑定 | 厦门象屿地产集团有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 郭维根 | 1级 优先其他任何需求 | 0 | 郭维根 | 经营组 |  | 李柱新
82 | SYSWIN-13482 | 【莲花物业】 对账功能二次开发（紧急）（主任务） | 深圳市莲享家科技有限公司 | P0 阻塞 | 开发任务完结 | 梁顿军 | 1级 优先其他任何需求 | 0 | 徐丹玲 | 业财组 | 江学美 | 胡进勇
83 | SYSWIN-1009 | 【主任务】【 合同收支】合同中台能力+通用合同管理一期：合同台账、业务类型，增删改查 | 海南物管集团股份有限公司 | P2 一般 | 开发任务完结 | 刘佳莹 | 2级 低于1级需求安排规划开发 | 0 | 黄炜光 | 经营组
84 | SYSWIN-14597 | 广电运通-【原型规划】资产处置功能需要跟阿里资产拍卖平台对接，客户已提供接口文档，现需要进行功能原型规划，出具规划图给行内开发进行研发。【仅规划，无需开发】 | 广州广电运通信息科技有限公司 | P1 重要 | 开发任务完结 | 马桐山 | 1级 优先其他任何需求 | 0 | 马桐山 | 资管组