## Sheet1
序号 | 责任小组 | JIAR任务编码 | 产品 | 模块 | 页面 | 类型 | 提交人 | 问题描述 | 预期 | 截图1 | 截图2 | 截图3 | 截图4 | 优先级 | 解决状态 | 后端 | 前端 | 问题原因 | bug根因登记 | 责任方 | 问题提交日期 | 备注
1 | 业财组 | SYSWIN-14304 | 徐丹玲 | 汇总单 | 新增汇总单 | BUG | 梁顿军 | 汇总类型为押金时，“已对账条件对”押金退款数据未生效 | 已对账条件对押金退款数据生效 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 | @胡进勇 |  | 需求 | 需求问题 | 产品侧 | 2026-03-18
2 | 业财组 | SYSWIN-14304 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总计划 | BUG | 梁顿军 | 汇总计划-存在满足条件的数据，没有生成汇总单数据 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 改汇总单类型，没实现对账需求 | 开发遗漏 | 开发侧 | 2026-03-18
3 | 经营组 | SYSWIN-14331 | 屈忠翔 | 客户档案 | 新增客户 | 交互 | 刘佳莹 | 关联客户时，允许理发预约未默认选中 | 根据需求，需要默认选中 |  |  |  |  | P3 优化 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 从关联客户里面点击 就会产生，原型没写 | 需求文档问题 | 产品侧 | 2026-03-23
4 | 经营组 | SYSWIN-14331 | 屈忠翔 | 客户档案 | 客户详情 | BUG | 刘佳莹 | 客户详情--基本信息，成员列表，没有允许理发预约的字段 | 客户详情--基本信息，成员列表，需要新增允许理发预约的字段 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 原型没写详情里面的成员里面也有 | 需求文档问题 | 产品侧 | 2026-03-23
5 | 经营组 | SYSWIN-14331 | 屈忠翔 | 客户档案 | 客户导出 | BUG | 刘佳莹 | 客档全部/选中导出时，没有允许理发预约的字段 | 客档全部/选中导出时，需要增加允许理发预约的字段 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到（有自定义字段与未走自定义方法不一样） | 场景考虑不周 | 开发侧 | 2026-03-23
6 | 经营组 | SYSWIN-14331 | 屈忠翔 | 客户档案 | 客户成员 | BUG | 刘佳莹 | 客户管理的成员允许理发已设置为否，数据库值未更新，导致小程序可以继续预约 | 数据库值需要更新，按设置确定是否支持预约 |  |  |  |  | P1 重要 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 原型里面涉及的页面 只有：新建客户，编辑客户，实际成员里面的新建跟编辑也有，属于历史BUG | 需求文档问题 | 产品侧 | 2026-03-23
7 | 业财组 | SYSWIN-12436 | 徐丹玲 | 收费管理 | 参数设置 | BUG | 梁顿军 | 例外设置-目前支持选择到参数“转账销账流水允许多楼盘项目销账” | “转账销账流水允许多楼盘项目销账”不楼盘区分，不需要在例外中显示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 历史未有这方面处理 | 历史遗留问题 | 历史 | 2026-03-23 | 将其禁用勾选
8 | 经营组 | SYSWIN-14331 | 屈忠翔 | 客户档案 | 导入新增客户 | BUG | 刘佳莹 | 批量导入新增客户，客户允许理发预约选择是，导入后，允许理发预约未勾选中 | 批量导入新增客户，客户允许理发预约选择是，导入后，允许理发预约需要勾选中 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到（有自定义字段与未走自定义方法不一样） | 场景考虑不周 | 开发侧 | 2026-03-23
9 | 业财组 | SYSWIN-12436 | 徐丹玲 | 转账销账 | 批量销账 | BUG | 梁顿军 | 批量销账点击确定后，弹出提示：认领成功 | 应该提示销账成功 | [5 empty] | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | tip提示文字错误 已修复 | 文案问题 | 产品侧
10 | 业财组 | SYSWIN-13837 | 赵慧峰 | 应收明细 | 收银台 | BUG | 梁顿军 | 从应收明细中，点击去收款进入到收银台界面时，默认没有选中记录，与需求不一致 | [5 empty] | P2 一般 | 已拒绝 |  | @耿英凯 | 需求更新，开发与产品沟通，不实现此功能，但是原型未同步更新 | 需求文档问题 | 产品侧
11 | 业财组 | SYSWIN-13837 | 赵慧峰 | 应收明细 | 收银台 | BUG | 梁顿军 | 应收明细操作区，当操作区超过4个按钮时，按钮显示不符合规划 回归：需求是显示三个按钮，再显示。。。，目前是显示两个按钮，再显示。。。 | [5 empty] | P3 优化 | 暂不处理 |  | @张建 | 这个改动有点大，很多种判断无法短时间处理 | 性能问题/技术难题 | 开发侧
12 | 业财组 | SYSWIN-13837 | 赵慧峰 | 应收明细 | 收银台 | BUG | 梁顿军 | 从应收明细中，点击去收款跳转到收银台界面，再点击上方的【房屋资源汇总】时，加载不出数据了 http://172.31.119.68:9001/financeReceivableCentre/web/cashier/listReceivable 不通过跳转，直接在收银台可以正常切换 回归：如果是先点击应收明细中的去收款跳转到收银台时，是可以正常切换，如果是先手动打开收银台界面，再点击去收款重新加载的，则仍然存在问题 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 后端处理 | 需进一步分析 | 其他
13 | 业财组 | SYSWIN-13837 | 赵慧峰 | 应收明细 | 收银台 | BUG | 梁顿军 | 收银台已经打开，并且定位在其他页签（比如已交清/实收等界面）时，此时点击去收款，系统不会定位回收银台页签 | 定位回收银台页签 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | tab默认值不对 | 编码实现问题 | 开发侧
14 | 业财组 | SYSWIN-13837 | 赵慧峰 | 应收明细 | 收银台 | BUG | 梁顿军 | 应收明细有a项目权限，收银台没有a项目权限时，从应收明细a项目中，选中一笔应收点击去收款，仍然可以跳转到收银台界面 | 不应该进入界面，应该提示无收银台数据权限 |  |  |  |  | P3 优化 | 回归验证完成 | @吴海强 | @张建 | 数据权限未过滤，遗漏 | 权限配置问题 | 开发侧
15 | 业财组 | SYSWIN-13837 | 赵慧峰 | 应收明细 | 收银台 | BUG | 梁顿军 | 某用户有应收明细的数据和功能权限，但是没有收银台的菜单权限，从应收明细中点击去收款，可以跳转到收银台界面 | 不支持跳转，提示无收银台菜单权限 |  |  |  |  | P3 优化 | 回归验证完成 | @吴海强 | @张建 | 后端处理 | 需进一步分析 | 其他
16 | 客服品质组 | SYSWIN-14428 | 蒋亦森 | 维修申报 | 受理 | BUG | 赵鹏天 | 初始化配置中的“维修申报受理是否启用审核/工作流”开启为启用工作流，受理页面提交报错 | 不报错 |  |  |  |  | P2 一般 | 已拒绝 | @岳林辉 |  | 设置问题，修改工作流内部的审批人员 | 编码实现问题 | 开发侧
17 | 客服品质组 | SYSWIN-14428 | 蒋亦森 | 维修申报 | 维修单 | BUG | 赵鹏天 | 申报单还没审核，通知就收到了 | 受理审核通过后才能收到通知 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @岳林辉 |  | 修改消息通知发送判断 | 编码实现问题 | 开发侧
18 | 客服品质组 | SYSWIN-14428 | 蒋亦森 | 维修申报 | 维修申报单据详情 | BUG | 赵鹏天 | 事件中的变更责任人，变更前的责任人{}是空的 | {}中应该是变更前责任人 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @岳林辉 |  | 变更责任人逻辑，调整为先查询，写入事件后，再删除 | 代码逻辑错误 | 开发侧
19 | 客服品质组 | SYSWIN-14068 | 赵慧峰 | 一企一档 | 装修信息 | BUG | 赵鹏天 | 一企一档的装修信息中搜索创建时间，结果不正确 | 结果正确 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 历史bug 赋值错误 | 编码实现问题 | 开发侧
20 | 资管组 | SYSWIN-14407 | 屈忠翔 | 工单管理 | 工单处理 | BUG | 黄胜林 | 工单处理节点的，点击上传拍照响应很慢，过一会就弹出定位提示 | 不要弹窗定位提示 |  |  |  |  | P5 易用性 | 回归验证完成 | @张建 |  | 等待打新包 用于提示打印信息 | 环境配置问题 | 开发侧
21 | 客服品质组 | SYSWIN-14068 | 赵慧峰 | 一企一档 | 客服工单 | BUG | 赵鹏天 | 一企一档的客服工单中搜索服务类型，结果不正确 | 结果正确 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @岳林辉 | @张建 | 前端处理，修改serviceType入参格式 | 编码实现问题 | 开发侧
22 | 资管组 | SYSWIN-14407 | 屈忠翔 | 工单管理 | 工单处理 | BUG | 黄胜林 | 手机关闭位置权限，app点击上传照片控件没有任何提示 | 需要弹窗位置权限提示窗 |  |  |  |  | P5 易用性 | 回归验证完成 | @张建 |  | 未考虑手机位置权限开关，只考虑app内位置权限 | 场景考虑不周 | 开发侧
23 | 资管组 | SYSWIN-14407 | 屈忠翔 | 工单管理 | 工单处理 | BUG | 黄胜林 | 离线巡检工单，点击开始巡检，弹出请开启定位服务的交互不对，应该是点击拍照控件的时候才需要提示 | 离线工单，不需要获取经纬度，不要有定位弹窗提示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @张建 |  | 产品未考虑到离线工单问题 | 需求文档问题 | 产品侧
24 | 业财组 | 历史bug |  | 票据管理 | 票据红冲 | BUG | 梁顿军 | 1、发票管理-点击红冲弹出的窗口中，票据类别目前支持选择，导致如果选错票据类别后，红冲失败 2、作废管理-票据作废-红冲申请界面也存在此问题，请同步修改 | 票据类别不支持修改，为只读 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 以前的处理是只部分收款的才禁用 | 历史遗留问题 | 历史
25 | 业财组 | SYSWIN-13341 | 王洁 | 亿企赢数电票 | 票据红冲 | BUG | 梁顿军 | 发票红冲-当红冲原因选择销售折让时，红冲审核通过后，红冲记录一直在审核中，没有产生红票，第三方返回报错：冲红原因为销售折让，确认单中第1条明细中,发票商品单价或数量不为空,请检查！(H) | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @曾齐棂 |  | 第三方文档没有提到红冲原因： 销售折让，不要传单价，数量 | 需求变更未同步 | 产品侧
26 | 业财组 | SYSWIN-13341 | 王洁 | 亿企赢数电票 | 票据红冲 | BUG | 梁顿军 | 发票开具成功后，只能收到两个附件，本来有三个附件（第三方未只返回了两个附件--待第三方排查） | [5 empty] | P2 一般 | 暂不处理 | 第三方 |  | 第三方 | 第三方依赖/兼容性问题 | 其他
27 | 业财组 | SYSWIN-13341 | 王洁 | 亿企赢数电票 | 票据红冲 | BUG | 梁顿军 | 发票开具成功后，设置了接收手机号码，但是收不到短信（我方报文传递正确，第三方未发送） | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | 第三方 |  | 第三方 | 第三方依赖/兼容性问题 | 其他
28 | 业财组 | 历史bug |  |  | app端开票中心 | BUG | 梁顿军 | 可开票列表-定位到实收收据时报错- | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @曾齐棂 |  | 历史bug：资源编码为null的时候，有异常 以前是不支持资源编码为空的数据的。后续业务支持。 但是很多地方不兼容 | 编码实现问题 | 开发侧
29 | 业财组 | 历史bug |  |  | app端开票中心 | BUG | 梁顿军 | 可开票列表-定位到押金收据-点击押金记录时，弹出的是一个空白界面 | [5 empty] | P2 一般 | 已拒绝 |  | @江学美 | 以前未开发，请转需求或bug处理 | 开发遗漏 | 开发侧
30 | 业财组 | 历史bug |  |  | app端开票中心 | BUG | 梁顿军 | 开票界面-当数电普票在【项目票据参数设-备注】有设置时，进入开票界面时，备注不会根据设置加载备注信息（开票成功后，在发票备注栏中可以看到） | [5 empty] | P2 一般 | 已拒绝 |  | @江学美 | PC端是修改成了生成数据时才获取备注，App没有生成动作 | 编码实现问题 | 开发侧
31 | 业财组 | SYSWIN-13482 | 徐丹玲 | 汇总单 | 新增汇总单 | BUG | 梁顿军 | 1、新增汇总单，当汇总类型选择莲花（实收）、莲花（预收）、莲花（结转）时，业务明细列表中的手续费下方没有显示合计金额 2、详情页的业务明细中也需要加上合计 回归：新建汇总单时押金没有加上 | 金额类的字段需要显示合计 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @吴海强 | @江学美 | 新增加 | 其他-已知问题/说明 | 其他
32 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | 招商管理 | 客户管理 | BUG | 刘佳莹 | 3.1表单中，字段决策人履历未开启隐藏，在新增客户页面不显示该字段 | 字段决策人履历未开启隐藏，需要在新增客户页面显示该字段 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 历史问题，之前就没有这个字段 | 历史遗留问题 | 历史
33 | 业财组 | SYSWIN-13482 | 徐丹玲 | 汇总单 | 新增汇总单 | BUG | 梁顿军 | 汇总单类型为莲花（实收）时，生成的汇总单记录详情页，汇总明细区中，1、摘要中的手续费没有进行分组求和 莲花（预收）、莲花（结转）也存在此问题 | 1、所有金额类的费用，应该是分组求和的 2、汇总方案中设置了参与汇总的字段，在汇总维度值中应该要显示（也是分组汇总求和） |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @吴海强 |  | 业务较复杂，开发遗漏 | 其他 | 其他
34 | 业财组 | SYSWIN-13482 | 徐丹玲 | 汇总单 | 新增汇总单 | BUG | 梁顿军 | 汇总单类型为莲花（结转）时，生成的汇总单，汇总明细表t_summary_detail_337982748587196416中sf45手续费字段没有统计出来。西海湾-26032400300803 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @吴海强 |  | 业务较复杂，开发遗漏 | 其他 | 其他
35 | 业财组 | SYSWIN-14284 | 马桐山 | 收费管理 | 参数设置 | BUG | 梁顿军 | 【收银台添加费用默认合同类型】下拉选项现在出现了租赁合同、新多经合同和多经合同（旧版）三个选项，与需求不一致 | 【收银台添加费用默认合同类型】中只出现租赁合同和多经合同两个选项 |  |  |  |  | P1 重要 | 回归验证完成 | @吴海强 | @耿英凯 | 权限不对 | 权限配置问题 | 开发侧
36 | 经营组 | SYSWIN-14074 | 徐丹玲 | 生活缴费 | 收银台生活缴费 | BUG | 黄胜林 | PC端 选择生活缴费，缴费成功，智能仪表充值的补偿机制没有调用接口 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @白宝华 |  | 代码逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧
37 | 业财组 | SYSWIN-12665 | 徐丹玲 | 营收稽核 | 交易流水 | BUG | 梁顿军 | 拉卡拉交易流水对接，选择csv格式同步时，没有对账务流水号进行判重验证-包括导入文件中与系统中已有流水 和 导入文件中重复流水 这两种场景都没有校验 | 根据账务流水号进行判重 |  |  |  |  | P2 一般 | 已拒绝 | @李鹃 |  | 非bug、中间取消了去重机制（参考号存在重复值） | 非BUG | 其他
38 | 业财组 | SYSWIN-12665 | 徐丹玲 | 营收稽核 | 交易流水 | BUG | 梁顿军 | 拉卡拉交易流水对接，选择csv格式同步成功后，错误文件中，表头和错误说明存在乱码 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 |  | 新文件使用UTF-8(自测另存为后GBK格式) | 开发自测覆盖不足 | 开发侧
39 | 基础平台组 | SYSWIN-14501 | 黄炜光 | 数据仓 | 报表中心 | BUG | 潘虹冰 | 点击收缴率明细表（静态报表）进入报表后，点击查询，提示服务端错误；点击应收明细（象屿）页面出现“出错了，请联系管理员” | 点击报表页面能够正常显示 |  |  |  |  | P2 一般 | 已拒绝 | @刘伟耀 |  | 具体报表的内容跟合并服务无关 | 其他-已知问题/说明 | 其他 | 2026-03-25 | 测试环境
40 | 经营组 | SYSWIN-14340 | 蒋亦森 | 资产租赁 | 租赁合同 | BUG | 刘佳莹 | 天空之城项目下的电签设置已关闭，新增合同后，电签按钮继续显示 | 天空之城项目下的电签设置已关闭，在关闭后新增的合同，电签按钮不显示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 历史BUG | 历史遗留问题 | 历史 | 2026-03-25
41 | 业财组 | SYSWIN-14361 | 马桐山 | 收费管理 | 收银台 | BUG | 黄胜林 | 添加费用，切换合同类型，选择老多径合同类型，报错误提示 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @吴海强 |  | 404错误，点提测后，代码没有构建 | 环境配置问题 | 开发侧
42 | 业财组 | SYSWIN-14361 | 马桐山 | 收费管理 | 收银台 | BUG | 黄胜林 | 收费管理，基础参数设置，收银台添加费用默认合同类型下拉数据，新多经合同没有改成多经合同 | 名称需要改成多经合同 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @吴海强 | @耿英凯 | 开发漏改 | 开发遗漏 | 开发侧
43 | 业财组 | SYSWIN-14361 | 马桐山 | 收费管理 | 收银台 | BUG | 黄胜林 | 收费管理，基础参数设置，收银台添加费用默认合同类型下拉数据， 没有判断是否有购买对应模块 | 根据是否购买该模块显示下拉 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 产品原型文档没有提到这里，后补要求 | 需求文档问题 | 产品侧
44 | 业财组 | SYSWIN-14003 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总计划 | BUG | 梁顿军 | 执行策略设置为“按节假日生成”时，到了满足条件的时间点时，没有产生汇总单 | 可以按条件生成费用 |  |  |  |  | P1 重要 | 回归验证完成 | @李鹃 |  | 定时服务未登录(自测用的登录token) | 开发自测覆盖不足 | 开发侧
45 | 业财组 | SYSWIN-14345 | 徐丹玲 | 收费管理 | 收银台 | BUG | 梁顿军 | 明源（金发）-同步应收接口-添加应收-实时同步接口中，以下字段存在问题： 1、taxRate 未传值，不管应收中是否设置了比例都未传，预期结果：应收有税率则取应收的，应收没有则根据楼盘法人的纳税人类型和对应收费项目取值 2、startDate、endDate、paymentDeadline目前传递的格式是年月日时分秒，预期结果：只传年月日 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 |  | 税率没传值(自测遗漏检查该字段值) | 开发自测覆盖不足 | 开发侧
46 | 资管组 | SYSWIN-14407 | 屈忠翔 | 工单管理 | 工单处理 | 交互 | 黄胜林 | 开启经纬度参数的情况，巡检拍照、报事上传图片，唤起相机非常慢，而且会弹出超时错误提示，需要优化 | [5 empty] | P3 优化 | 暂不处理 |  | @张建 | 实时定位仍然过慢@李柱新 | 性能问题/技术难题 | 开发侧
47 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | 招商管理 | 客户管理 | BUG | 刘佳莹 | 表单下的子表隐藏全部开启，标题未隐藏 | 表单下的子表隐藏全部开启，字段全部隐藏且标题隐藏 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 需求问题 | 需求问题 | 产品侧
48 | 业财组 | SYSWIN-14361 | 马桐山 | 收费管理 | 收银台 | BUG | 黄胜林 | 收银台切换合同类型，合同号会清空，合同名称没有联动清空 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 历史BUG | 历史遗留问题 | 历史
49 | 客服品质组 | SYSWIN-14181 | 赵慧峰 | 日常管理 | 园区运营事项 | BUG | 赵鹏天 | 点击园区运营事项中的收费，报错 | 不报错，正确显示详情 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @岳林辉 |  | 最新版本发布问题 | 环境配置问题 | 开发侧
50 | 业财组 | SYSWIN-14345 | 徐丹玲 | 应收管理 | 应收明细 | BUG | 梁顿军 | 从应收明细中，点击批量作废-同时选择多条应收进行作废时，1、不会触发明源作废接口 2、作废后应收状态没有更新为已作废（选择一条明细则可以触发） | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 |  | 未测试到，多条数据分组报错 | 编码实现问题 | 开发侧
51 | 业财组 | SYSWIN-14345 | 徐丹玲 | 应收管理 | 收银台 | BUG | 梁顿军 | 添加应收开启审核时，审核通过后没有触发明源同步应收费用的接口（不开启审核在收银台添加完是可以触发的） | 审核通过后走实时同步规则 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 |  | 消息队列未登录（自测遗漏） | 开发自测覆盖不足 | 开发侧
52 | 业财组 | SYSWIN-14345 | 徐丹玲 | 应收管理 | 收银台 | BUG | 梁顿军 | 未及时同步的应收，通过执行调度管理-第三方应收数据同步补偿机制，不能更新为已同步状态--后台返回第三方同步异常 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 |  | 非业务问题，中间某个时候默认登录失败 | 权限配置问题 | 开发侧
53 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | APP | 客户管理-新增客户 | BUG | 刘佳莹 | 自定义3.5和3.6表单关闭隐藏子表，APP新增客户页不显示3.5内部关联信息和3.6外部系统信息的字段内容，不显示3.6外部系统信息标题 | 关闭隐藏子表，需要显示对应的标题及页面的字段内容 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 历史原因，3.5和3.6原来就只是显示自定义字段，并且app都没有显示标题；另外app原来并没有3.6的tab | 历史遗留问题 | 历史 |  | 加上3.5和3.6的标题，并且加上3.6的tab
54 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | APP | 客户管理-新增客户 | BUG | 刘佳莹 | 自定义2.4表单关闭字段和子表隐藏，PC正常显示标题和内容，APP新增客户不显示 | 自定义2.4表单关闭字段和子表隐藏，PC正常显示标题和内容，APP新增客户需要显示，再根据配置控制显示隐藏 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 |  | @陈钢 | 历史原因，app原来就没加这块，需要新加需求处理 | 历史遗留问题 | 历史 |  | 表单2.4和产品沟通后，暂时不在APP显示
55 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | 招商管理 | 客户管理 | UI | 刘佳莹 | 决策人履历输入框需和爱好描述对齐 | [5 empty] | P3 优化 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 历史问题 | 历史遗留问题 | 历史
56 | 业财组 | SYSWIN-13409 | 王洁 | APP | 收费管理-欠费详情 | BUG | 黄胜林 | 筛选页面默认文字不对，整体位置太靠上，需要下移 | [5 empty] | P3 优化 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 输入法连打出错 | 第三方依赖/兼容性问题 | 其他
57 | 业财组 | SYSWIN-13409 | 王洁 | APP | 收费管理-欠费详情 | BUG | 黄胜林 | 筛选页面应收开始和截止日期控件，需要默认当前年月，现在点开默认的是2016（APP和pos机都存在） | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 开发未考虑实际使用场景 | 场景考虑不周 | 开发侧
58 | 业财组 | SYSWIN-13409 | 王洁 | APP | 收费管理-欠费详情 | BUG | 黄胜林 | 费项页签下欠费列表，更换筛选条件，数据没有刷新数据（APP），一个房间有欠费，一个房间无欠费的情况才会这样 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 历史bug | 历史遗留问题 | 历史
59 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | APP | 客户管理-编辑客户 | BUG | 刘佳莹 | 自定义2.4、3.5和3.6表单关闭隐藏子表，关闭全部字段隐藏，2.4、3.5、3.6表单在APP编辑客户页面下不显示字段内容，2.4、3.5不显示标题 | 需要正常显示2.4、3.5、3.6的标题及字段内容 APP新增/编辑/查看客户详情的页面都存在这个问题，需要整体一起改下 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 历史问题。3.5和3.6看第53点处理方式。2.4原来就没有，需要新加需求处理。 | 历史遗留问题 | 历史 |  | 表单2.4和产品沟通后，暂时不在APP显示
60 | 业财组 | SYSWIN-13024 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 思凯实收单报文传递：实收含红冲业务，一张汇总单下有多个收费项目的费用时，分录中的金额字段：Famount、FLocalAount、FActualAmt、FActualLocAmt都传的是汇总单的总额 | 分录对应收费项目下的金额合计 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
61 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | 招商管理 | 客户管理 | BUG | 刘佳莹 | 自定义3.6表单，关闭隐藏子表，3.6表单在PC端客户详情不显示标题及内容 | 自定义3.6表单，关闭隐藏子表，3.6表单在PC端客户详情需要显示标题及内容 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 历史问题，3.6表单在客户详情原来就没有。 | 历史遗留问题 | 历史
62 | 业财组 | SYSWIN-13024 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 思凯实收单报文传递：押金实收含红冲单据传递，FPayeeAccountID字段未传值，在收费项目映射中已经设置了映射关系 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
63 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | 招商管理 | 客户管理 | BUG | 刘佳莹 | 自定义2.2表单，子表基础信息开启隐藏，子表上下游信息关闭隐藏，2.2表单在PC店客户详情不显示上下游信息的内容 | 自定义2.2表单，子表基础信息开启隐藏，子表上下游信息关闭隐藏，2.2表单在PC店客户详情不显示上下游信息的内容 PC端客户详情的页面都存在这个问题，需要整体一起改下 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧
64 | 基础平台组 | SYSWIN-14501 | 黄炜光 | 多种经营 | 合同管理 | BUG | 潘虹冰 | 多种经营-合同管理-合同类型删除子分类，报功能异常 | 能够正常删除 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @刘伟耀 |  | 测试环境历史部署问题，缺失表 roc_business_xc_value_added_services.t_contract_info roc_business_xc_value_added_services.t_contract_approval | 环境配置问题 | 开发侧 | 2026-03-26 | 测试环境
65 | 业财组 | SYSWIN-13024 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 思凯实收单报文传递：实收含红冲单据传递，分录FEntryRecType字段未传值， | 收款 传递100销售回款 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
66 | 业财组 | SYSWIN-13024 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 思凯实收单报文传递：押金实收含红冲单据传递，分录中四个金额字段Famount FLocalAount Frebate FRebateLocAmt都传成了0， | 分录对应收费项目下的金额合计 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
67 | 业财组 | SYSWIN-13024 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 思凯实收单报文传递：预交收款含红冲业务，传递到第三方返回报文：[["引入第0-1行数据时出现错误。，"收款账户和收款科目[SimpleAsyncTaskExecutor-1]c.s.r.c.i.s.s.i.SikaiVoucherData0utputserviceImpl -不匹配!"1!"引入第0-1行数据时出现错误。4:55:10.971 1997076 [SimpleAsyncTaskExecutor-1。 有按照要求传递收款账户和收款科目 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | 第三方 |  | 收款账户和收款科目不匹配 | 编码实现问题 | 开发侧
68 | 业财组 | SYSWIN-13024 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 思凯实收单报文传递：退款单据传递，FPayeeAccountID、FPayeeAccountBankID字段未传值 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
69 | 业财组 | SYSWIN-13024 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 思凯实收单报文传递：退款单据传递（实收和预交退款单），FDescription字段中没有包含退款对应的应收账期区间，如图所示 | 固定字段“实收”+收费项目名称拼接+客户名称+应收账期月份区间“ |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
70 | 业财组 | SYSWIN-13024 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 思凯实收单报文传递：退款单据传递，FEntryRecType-分录收款类型字段未传值，如图所示 | 退款传102 销售退款 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
71 | 业财组 | SYSWIN-14361 | 马桐山 | 老多经合同 | 合同管理 | BUG | 黄胜林 | 49测试环境，老多经新建合同，提交报错误提示，日志显示空指针异常 | [5 empty] | P0 阻塞 | 回归验证完成 | @吴海强 |  | 49环境未部署老多经 | 环境配置问题 | 开发侧
72 | 基础平台组 | SYSWIN-14501 | 黄炜光 | 多种经营 | 合同管理 | BUG | 潘虹冰 | 测试环境的多种经营--合同管理--合同收款查询也报功能异常 | 能够正常打开 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @刘伟耀 |  | MySQL8才有的问题，测试环境是MySQL8，存在两种字符集utf8mb4_0900_ai_ci和utf8mb4_general_ci | 环境配置问题 | 开发侧 | 2026-03-26
73 | 基础平台组 | SYSWIN-14501 | 黄炜光 | 多种经营 | 多种经营--委托销售--委托销售合同立项 | BUG | 潘虹冰 | 测试环境中多种经营--委托销售--委托销售合同立项，新建立项保存成功，但是提交失败，报系统错误 | 能够成功提交委托销售合同立项 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 | @刘伟耀 |  | 老多经问题，没有流程配置 | 权限配置问题 | 开发侧 | 2026-03-26
74 | 业财组 | SYSWIN-13024 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 思凯实收单报文传递：退款单据传递-业务为押金保证金和预交充值时，报文中的金额类字段全部传递为0了。Famount、 FLocalAount、FActualAmt、FActualLocAmt，比如东海阳光下-2603260030098302 | 传递实际退款金额 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
75 | 基础平台组 | SYSWIN-14501 | 黄炜光 | 多种经营 | 合同管理 | BUG | 潘虹冰 | 测试环境的多种经营--委托销售--委托销售合同类型删除功能，报功能异常 | 能够正常删除 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @刘伟耀 |  | 测试环境历史部署问题，缺失表 roc_business_xc_value_added_services.t_contract_info roc_business_xc_value_added_services.t_contract_approval | 环境配置问题 | 开发侧 | 2026-03-26
76 | 业财组 | SYSWIN-14003 | 徐丹玲 | 汇总单 | 汇总单计划 | BUG | 梁顿军 | 汇总单计划-新增界计划-当选择执行策略选择“按节假日配置生成”时，点击确定时报错："[开始时间不能为空]" | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 | @耿英凯 | 原来逻辑开始时间必填，后端检验了参数必填，按节假日配置前端默认了当前日期 | 历史遗留问题 | 历史
77 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | 招商管理 | 客户管理 | BUG | 刘佳莹 | 自定义表单3.1，关闭全部字段及子表隐藏，新增客户时不显示字段内容，编辑客户有显示 | 自定义表单3.1，关闭全部字段及子表隐藏，新增客户或编辑客户都要显示字段内容 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 代码报错 | 编码实现问题 | 开发侧
78 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | APP | 客户管理-我的客户-新增客户 | BUG | 刘佳莹 | 自定义表单2.2，基础信息子表中，字段隐藏关闭，子表隐藏关闭，纳税人识别号字段未在APP显示 | 子表隐藏、字段隐藏关闭，需要在APP上显示纳税人识别号字段 APP新增/编辑/查看客户详情的页面都存在这个问题，需要整体一起改下 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 历史问题，app原来就没有这个字段。 | 历史遗留问题 | 历史
79 | 业财组 | SYSWIN-13816 | 王洁 | 收款管理 | 审核管理 | BUG | 赵鹏天 | 退款详情中没有显示违约金退款金额 | 在列表底部增加合计行，合计本金退款金额、违约金退款金额。（显示两个总额） |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 缺少统计字段 已修改 | 编码实现问题 | 开发侧
80 | 客服品质组 | SYSWIN-14180 | 赵慧峰 | 门户-日常管理 | 系统流程 | BUG | 赵鹏天 | 系统流程中点击供应商报价方案审核和维修申报受理审核，跳转到审批页面报错 | 不报错 |  |  |  |  | P2 一般 | 已拒绝 | @岳林辉 |  | 设置问题，修改工作流内部的审批人员 | 编码实现问题 | 开发侧
81 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | 招商管理 | 客户管理 | BUG | 刘佳莹 | 全部导出后，Excel表最后显示多出两个值，没有字段 | 全部导出后，Excel表字段和值需要对应，么有字段不显示值，有值需要显示对应的字段 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @王斌 |  | 提取公共方法逻辑缺失 | 代码逻辑错误 | 开发侧
82 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | 招商管理 | 客户管理 | BUG | 刘佳莹 | 自定义表单3.6，子表隐藏关闭，客户详情不显示3.6外部系统信息页签及内容 | 自定义表单3.6，子表隐藏关闭，客户详情需要显示3.6外部系统信息页签及内容 PC端客户详情的页面都存在这个问题，需要整体一起改下 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 历史问题，原来就没有。 | 历史遗留问题 | 历史
83 | 基础平台组 | SYSWIN-14501 | 黄炜光 | 多种经营 | 多种经营--创新租赁--创新租赁合同立项 | BUG | 潘虹冰 | 测试环境的多种经营--创新租赁--创新租赁合同立项里面的新建合同立项点击提交，报访问服务不成功 | 能够成功新建合同立项 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 | @刘伟耀 |  | 同74是一样的问题 | 其他-已知问题/说明 | 其他 | 2026-03-27
84 | 业财组 | 历史bug |  | 分摊管理 | 总表读数 | BUG | 梁顿军 | 总表读数录入时，假如录入模式是按读数录入时，编辑读数界面，只录入了指定金额，未录入本次读数时，不能保存。 | 本次读数录入0时支持保存，保持与录入读数界面的判断规则一致 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 历史编辑时对不编辑项校验 | 历史遗留问题 | 历史
85 | 基础平台组 | SYSWIN-14501 | 黄炜光 | 多种经营 | 多种经营--增值服务--增值服务合同立项 | BUG | 潘虹冰 | 测试环境的多种经营--增值服务--增值服务合同立项里面的新建合同立项，乙方没有数据展示 | 能够有数据展示 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 | @刘伟耀 |  | 同88是一样的问题 | 其他-已知问题/说明 | 其他 | 2026-03-27
86 | 基础平台组 | SYSWIN-14501 | 黄炜光 | 多种经营 | 多种经营--房产经纪--房产经纪合同立项 | BUG | 潘虹冰 | 测试环境的多种经营--房产经纪--房产经纪合同立项里面的新建合同立项，乙方没有数据展示 | 能够有数据展示 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 | @刘伟耀 |  | 历史bug，就是没查到数据。要改就让前端： 参数传"businessType":"wtxs"，和委托销售一样逻辑查所有伙伴数据， 参数传deptId，查当前部门和下级，且用户有权限的伙伴数据,要传伙伴档案的x-access-token | 历史遗留问题 | 历史 | 2026-03-27
87 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | 招商管理 | 线索管理 | BUG | 刘佳莹 | 自定义表单3.1决策人画像信息，关闭全部字段及子表隐藏，转为客户时不显示字段内容 | 自定义表单3.1决策人画像信息，关闭全部字段及子表隐藏，转为客户要显示字段内容 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 同客户新增，代码报错 | 编码实现问题 | 开发侧
88 | 经营组 | SYSWIN-13833 | 赵慧峰 | APP | 客户管理-我下属的客户-客户详情 | BUG | 刘佳莹 | 自定义表单3.4外流信息，全部字段隐藏开启，子表隐藏关闭，APP客户详情标题显示，未隐藏 | 自定义表单3.4外流信息，全部字段隐藏开启，子表隐藏关闭，APP客户详情标题需要隐藏 APP客户详情页面都存在这个问题，需要整体一起改下 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧
89 | 经营组 | SYSWIN-13882 | 蒋亦森 | 小程序 | 生活服务 | UI | 黄胜林 | 地图上的高德地图logo显示位置需要优化（项目详情、租售服务里面的） | 在地图框的左下角显示即可 |  |  |  |  | P3 优化 | 回归验证完成 |  | @陈钢 | 高德地图图标显示层级问题 | 第三方依赖/兼容性问题 | 其他
90 | 经营组 | SYSWIN-13882 | 蒋亦森 | 小程序 | 生活服务 | BUG | 黄胜林 | 配置百度地图，加载不出地图信息 | [5 empty] | P1 重要 | 已转新需求 |  | @陈钢 | 原来的百度地图适配版本是v2,现在不支持了 | 历史遗留问题 | 历史
91 | 经营组 | SYSWIN-14274 | 蒋亦森 | 场地预约 | 初始化，参数配置 | BUG | 黄胜林 | 同一场地预约间隔时间的气泡提示没有显示 | [5 empty] | P3 优化 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 代码未构建 | 环境配置问题 | 开发侧
92 | 经营组 | SYSWIN-14274 | 蒋亦森 | 场地预约 | web端场地预约 | BUG | 黄胜林 | web端：设置间隔时间30分钟，场地预约提交后，需要控制预约时间的前后半小时都不能预约 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @白宝华 |  | 产品逻辑修改未告知后端开发，只是通知到前端开发 | 需求变更未同步 | 产品侧
93 | 经营组 | SYSWIN-14274 | 蒋亦森 | 场地预约 | web端场地预约 | 交互 | 黄胜林 | 首次进入场地预约界面，选择预约日期，不能加载出预约时间轴，问题原因，是选择场地后，接口还在调用中，就选择了预约日期，场地接口返回后，清空了预约日期数据 | [5 empty] | P3 优化 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 历史BUG | 历史遗留问题 | 历史
94 | 经营组 | SYSWIN-14274 | 蒋亦森 | 场地预约 | C端场地预约 | BUG | 黄胜林 | C端：设置间隔时间30分钟，场地预约提交后，需要控制预约时间的前后半小时都不能预约 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @白宝华 |  | 产品逻辑修改未告知后端开发，只是通知到前端开发 | 需求变更未同步 | 产品侧
95 | 客服品质组 | SYSWIN-14322 | 屈忠翔 | 系统管理 | 初始化配置 | BUG | 赵鹏天 | 初始化配置-客服中心-呼叫中心-基础配置中，新增和编辑弹窗不能模糊搜索技能组 | 支持名称模糊搜索 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 之前的代码没有添加搜索功能 | 开发遗漏 | 开发侧
96 | 客服品质组 | SYSWIN-14322 | 屈忠翔 | 系统管理 | 初始化配置 | BUG | 赵鹏天 | 初始化配置-客服中心-呼叫中心-基础配置中，编辑选择已存在的技能组，能编辑成功。 | 编辑失败，提示“已存在该技能组离线转接号码，不能重复” |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @岳林辉 |  | 编辑功能未验证技能组信息 | 开发遗漏 | 开发侧
97 | 客服品质组 | SYSWIN-14322 | 屈忠翔 | 系统管理 | 初始化配置 | BUG | 赵鹏天 | 初始化配置-客服中心-呼叫中心-基础配置中，新增和编辑,转接号码输入框只能输入数字 | 可以输入其他字符，不做格式校验 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 需要验证 号码数字 | 开发遗漏 | 开发侧
98 | 业财组 | SYSWIN-14039 | 黄炜光 | 票据管理 | 票据管理 | BUG | 梁顿军 | 单个开票、收据换发票、补录时，票据主表中，taxpayer_number字段没有存到 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @曾齐棂 |  | 场景未自测到 | 开发自测覆盖不足 | 开发侧
99 | 业财组 | SYSWIN-14039 | 黄炜光 | 票据管理 | 票据作废 | BUG | 梁顿军 | 当蓝票对应的法人被取消下发后，进行红冲审核通过后，票据作废-红字确认单-红字确认单查询时仍然会报错 | 根据蓝票的法人id去获取法人信息 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @曾齐棂 |  | 蓝票存储的法人id。这里是根据蓝票的法人id去重新查询法人信息。法人修改。取消下发再下发。之前的法人信息变化。或者找不到 | 编码实现问题 | 开发侧
100 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 合同台账 | BUG | 刘佳莹 | 通过合同台账和多经合同页面进行合同终止操作，合同一直处于终止中，也没有审核按钮显示（审核按钮已授权） | 通过合同台账和多经合同页面进行合同终止操作，根据配置确认是否需要审核，需要审核需显示审核按钮，不需要审核，合同需要变为已终止 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 开发环境，有象屿开发的垃圾数据 | 环境配置问题 | 开发侧
101 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--合同类型 | BUG | 刘佳莹 | 新增合同类型提示成功，列表接口未返回数据 | 新增合同类型成功，列表正常显示数据 |  |  |  |  | P1 重要 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 前端传入的业务类型控制，初始化配置不需要 | 权限配置问题 | 开发侧
102 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--合同模版 | BUG | 刘佳莹 | 新增合同模版，合同类型点不动，无下拉框 | 新增合同模版，合同类型正常展示下拉框及枚举值 |  |  |  |  | P1 重要 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 只有合同中台才调这个接口 | 其他-已知问题/说明 | 其他
103 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--合同模版 | BUG | 刘佳莹 | 合同模板列表接口报错 切换分公司合同模版列表报错（截图3） | 合同模版列表正常展示模版 |  |  |  |  | P1 重要 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 前端未传入权限点 | 权限配置问题 | 开发侧
104 | 经营组 | SYSWIN-14340 | 蒋亦森 | 资产租赁 | 租赁合同 | BUG | 刘佳莹 | PC端电签按钮已根据电签设置开启进行展示，APP按钮一直不显示 | APP按钮电签按钮也需求根据电签设置开启进行展示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 打包的问题 | 环境配置问题 | 开发侧
105 | 业财组 | SYSWIN-14361 | 马桐山 | 收费管理 | 收银台 | BUG | 黄胜林 | 默认合同类型配置的是老多经合同，收银台，添加费用，默认合同类型正确，但是合同号和合同名称没有默认带出数据(68环境，东海阳光，合同号：HT202504121990) | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 代码逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧 |  | 张建支持修复
106 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--业务类型 | BUG | 刘佳莹 | 业务类型选择展示平台保存后，列表没有数据没有更新 | 根据选择的内容进行展示，有多经合同要展示双平台 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 历史BUG | 历史遗留问题 | 历史
107 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同履约 | 数据权限 | BUG | 刘佳莹 | 合同履约的数据权限缺少全公司的选项 | 合同履约的数据权限和其他功能的数据权限保持一致 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 数据少了权限点 | 权限配置问题 | 开发侧
108 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--流程设置 | BUG | 刘佳莹 | 流程设置没有编辑按钮，无法修改流程 | 流程设置显示编辑按钮，支持正常编辑保存设置 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 未设置权限点 | 权限配置问题 | 开发侧
109 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--参数设置 | BUG | 刘佳莹 | 参数设置调整配置点击保存后，配置消失，变成空白，无发设置 | 参数设置调整配置点击保存后，根据调整的配置显示结果 |  |  |  |  | P1 重要 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧
110 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--参数设置 | BUG | 刘佳莹 | 参数设置新增项目例外，选择组织显示空列表 | 参数设置新增项目例外，选择组织根据授权展示对应项目组织 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧
111 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--参数设置 | BUG | 刘佳莹 | 进入参数设置，首次切换参数例外设置报错 | 切换参数例外设置正常，不报错，如果有脏数据需要删掉 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧
112 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--选项设置 | BUG | 刘佳莹 | 选项设置中，默认的4个选项关联应用缺少合同中心 | 选项设置中，默认的4个选项关联应用显示多种经营和合同中心，不允许修改 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | /basedata/web/type/get/901803182802337792 返回的 appName 字段 | 编码实现问题 | 开发侧
113 | 业财组 | SYSWIN-13409 | 王洁 | POS | 收费管理-欠费详情 | BUG | 黄胜林 | POS机，切换筛选账期，欠费列表全部待缴金额变了，列表数据没有刷新 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 代码逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧
114 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 预约管理中的发票状态没有值 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 | @耿英凯 | 历史数据未处理 | 开发遗漏 | 开发侧
115 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 预约管理中操作中没有开票按钮 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 没有处理对应的状态展示 | 开发遗漏 | 开发侧
116 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 多经设置--流程设置 | BUG | 刘佳莹 | 多经合同流程设置，例外设置无编辑和删除按钮，权限已授权 | 多经合同流程设置，权限已授权，例外设置正常显示编辑和删除按钮 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | /basedata/web/flowException/page 返回字段：hasPermission：false | 编码实现问题 | 开发侧
117 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--流程设置 | BUG | 刘佳莹 | 多经合同和合同管理的流程设置，例外设置不互通，数据两边显示不一样 | 多经合同和合同管理的流程设置，例外设置互通，数据显示一样，同一个项目流程保持一致 |  |  |  |  | P2 一般 | 已拒绝 |  |  | 跟“序号”116一样的问题 | 其他-已知问题/说明 | 其他
118 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 业务设置--流程设置 | BUG | 刘佳莹 | 合同管理的流程设置查看，点击组织点不显示流程设置 | 合同管理的流程设置查看，点击组织点显示流程设置 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | /basedata/web/flowException/view?nodeId=3635&nodeType=3 返回字段 data ： [] | 编码实现问题 | 开发侧
119 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 系统编号--编码规则 | BUG | 刘佳莹 | 多种经营缺少气泡提示 | 多种经营显示气泡提示：经营合同及合同履约业务单据编码规则在合同管理进行配置 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 漏了 | 开发遗漏 | 开发侧
120 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 系统编号--编码规则 | BUG | 刘佳莹 | 多种经营未隐藏合同立项和框架合同 | 多种经营根据需求需要隐藏合同立项和框架合同 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 需要沟通下，看是前端隐藏？还是后端数据隐藏？ | 需进一步分析 | 其他
121 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 发票弹窗页面优化，预约明细里也是 | [5 empty] | P3 优化 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | UI样式不对 | UI/交互问题 | 前端侧
122 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 合同台账 | BUG | 刘佳莹 | 合同台账新增合同，业务类型下拉框没有数据 | 合同台账新增合同，业务类型下拉框数据和业务类型设置中的数据一致 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 没有设置权限 | 权限配置问题 | 开发侧
123 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 多经合同 | 新建合同 | BUG | 刘佳莹 | 多经合同新增时，业务类型和多经设置的业务类型数据对不上 | 多经合同新增时，业务类型和多经设置的业务类型数据一致 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 更“序号”122一样的问题 | 其他-已知问题/说明 | 其他
124 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 预约明细里点击发票记录里按钮没有反应 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @耿英凯 | 还没有处理完 功能没实现 | 开发遗漏 | 开发侧
125 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 合同台账 | BUG | 刘佳莹 | 合同台账功能权限，分配需要删除权限点设置，无功能对接 | [5 empty] | P3 优化 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 需要走脚本删除权限点 htgl_distribution | 权限配置问题 | 开发侧
126 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 新建、编辑发票，附件上传9张图片报错（包括预约详情中） | 可以上传9张图片 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 |  | 长度短了，已加长 | 编码实现问题 | 开发侧
127 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 列表新建、编辑发票，预约详情中的新建、编辑发票，附件上传不能上传pdf | 可以上传pdf |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 上传组件不支持pdf 以兼容 | 第三方依赖/兼容性问题 | 其他
128 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 合同台账 | BUG | 刘佳莹 | 通过合同台账编辑多经合同，合同标的显示了添加资源包 | 通过合同台账新增/编辑合同，需要看租户是否下发多种经营--运营管理，是，显示资源包勾选框，否，不显示资源包勾选框 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 产品需求调整 | 需求文档问题 | 产品侧
129 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 首先多开几票，使可开票金额为0，然后随便编辑一个发票，把本次开票金额降低，结果不可以编辑，提示本次开票金额超出可开票金额 | 可以编辑，因为总开票金额不超过应收合计 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 开票金额计算不对，修改数据判断 | 编码实现问题 | 开发侧
130 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 把所以发票都删除了，但是发票状态没有变成未开票 | 变成未开票 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 |  | 判断逻辑忽略了已开票金额0 | 代码逻辑错误 | 开发侧
131 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 编辑发票中的附件，点击预览，预览失败 | 可以预览 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 上传组件不支持pdf 以兼容 | 第三方依赖/兼容性问题 | 其他
132 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 发票列表中的附件中缺少展示功能 | 有展示功能 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 做预览功能不做下载 | UI/交互问题 | 前端侧
133 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 编辑、新增，重复的发票号码，没有提示（包括预约详情中） | 应该有提示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 | @张建 | 功能点遗漏 | 开发遗漏 | 开发侧
134 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 新增、编辑中的发票抬头没有显示值（包括预约详情中） | 当【发票抬头】下拉选择所属公司时： 自动将该公司统一社会信用代码填入「纳税人识别号」 当切换为申请人 / 联系人，或改为手工输入抬头时： 「纳税人识别号」内容自动清空 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 取值不对 跟产品沟通之后 重新取值 | 编码实现问题 | 开发侧
135 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 预约管理列表点击全部导出，导出的文件数据不正确 | 正确显示数据 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 | @耿英凯 | 非BUG，历史数据问题，已清理 | 历史遗留问题 | 历史
136 | 经营组 | SYSWIN-14248 | 屈忠翔 | OA待办 | 推送待办到明源金发OA | BUG | 黄胜林 | OA系统的待办流程标题显示的是流程名称，应该显示流程标题 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @王斌 |  | 接口参数传错 | 编码实现问题 | 开发侧
137 | 经营组 | SYSWIN-14248 | 屈忠翔 | OA待办 | 推送待办到明源金发OA | BUG | 黄胜林 | 点击OA系统的待办，无法跳转到物业通，报404错误 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @王斌 |  | 接口参数传错 | 编码实现问题 | 开发侧
138 | 经营组 | SYSWIN-14346 | 屈忠翔 | 站内信 | 消息提醒 | BUG | 刘佳莹 | 调拨入库提醒，PC端点击跳转至新增页面，且无法关闭，同时可以开两个入库登记页签 | 调拨入库提醒，PC端点击跳转至单据的详情页，支持关闭返回列表页，已打开入库登记页签，再跳转直接进入已打开的入口登记，不能新增一个页签 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 |  | @陈钢 | 历史代码设计问题 | 历史遗留问题 | 历史 |  | 已登记jira，下个迭代排期修复
139 | 经营组 | SYSWIN-14347 | 屈忠翔 | 站内信 | 消息提醒--推送企微 | BUG | 刘佳莹 | 日报消息提醒，系统的站内信已收到消息，企微未收到消息 | 日报消息提醒，系统的站内信已收到消息，企微也需要收到消息 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 不属于bug，定时任务执行，有时间差 | 非BUG | 其他
140 | 经营组 | SYSWIN-14346 | 屈忠翔 | 站内信 | 消息提醒 | BUG | 刘佳莹 | 调拨入库/出库通知，PC端点击跳转至单据详情后，点击关闭未返回列表页，详情页数据被清空 | 调拨入库/出库通知，PC端点击跳转至单据详情后，点击关闭返回列表页 两个通知跳转有同样的问题，可以一起改 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 |  | @陈钢 | 历史代码设计问题 | 历史遗留问题 | 历史 |  | 已登记jira，下个迭代排期修复
141 | 经营组 | SYSWIN-14346 | 屈忠翔 | 站内信 | 消息提醒 | BUG | 刘佳莹 | 调拨出库提醒，PC端点击跳转出库登记，一直处于加载中 | 调拨出库提醒，PC端点击跳转至出库登记当前单据的详情页，点击关闭返回列表页 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 |  | @陈钢 | 历史bug，前端报错 | 编码实现问题 | 开发侧 |  | 已登记jira，下个迭代排期修复
142 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 线索列表 | BUG | 黄胜林 | excel超过100行，提示解析失败 | 应该提示不能超过100条 |  |  |  |  | P1 重要 | 回归验证完成 | @童中标 |  | 代码逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧
143 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 线索列表 | BUG | 黄胜林 | excel超过100行，提示解析失败 | 超过条数限制提示，ai解析中的弹框无法关闭 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 前端交互问题 | UI/交互问题 | 前端侧
144 | 客服品质组 | SYSWIN-14422 | 赵慧峰 | 资源档案 | PC项目清单 | BUG | 赵鹏天 | 项目清单，导出的文件字段和项目信息中的字段对不上，少 | 导出结果需包含载体详情页面所有字段（附件除外），导出表格中字段排列顺序按照详情页面字段顺序展示； |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @岳林辉 |  | 原需求是与载体概览详情页保持一致，根据最新需求，调整导出功能，按照项目详情功能进行导出 | 需求设计问题 | 产品侧
145 | 客服品质组 | SYSWIN-14422 | 赵慧峰 | 资源档案 | PC项目清单 | BUG | 赵鹏天 | 项目清单详情字段和资源档案详情字段不一致 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @岳林辉 |  | 原本就是两个功能，字段不同，已按照最新需求调整 | 需求设计问题 | 产品侧
146 | 经营组 | SYSWIN-13696 | 蒋亦森 | 房客档案 | 房产过户 | BUG | 黄胜林 | 按迁入时间过户费用，费用没有拆分转移到新的租户下 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @白宝华 |  | 代码逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧
147 | 经营组 | SYSWIN-13697 | 马桐山 | 房客档案 | 房产过户 | BUG | 黄胜林 | 按迁入时间过户费用，拆分的费用全部转移到新租户下了，应该只需要转迁入时间之后的费用 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @白宝华 |  | 代码逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧
148 | 客服品质组 | SYSWIN-14422 | 赵慧峰 | 资源档案 | APP载体详情 | BUG | 赵鹏天 | 载体详情中字段不正确 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈晨 | 复制老功能，字段太多并且涉及自定义字段，没有覆盖完 | 开发遗漏 | 开发侧
149 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 发票弹窗中，点击确定按钮没有反应 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 没有确定按钮 已删除 | UI/交互问题 | 前端侧
150 | 业财组 | SYSWIN-12526 | 蒋亦森 | 分摊管理 | 读数录入 | BUG | 梁顿军 | 仪表读数录入设置了自定义字段时，点击补充信息，弹出的窗口加载不出设置的字段 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 需求没说明要用日期类型字段 | 需求文档问题 | 产品侧
151 | 业财组 | SYSWIN-14344 | 徐丹玲 | 应收管理 | 接口 | BUG | 梁顿军 | 明源获取思源系统用量接口-当应收开始时间accountPeriodStart和accountPeriodEnd应收结束时间未传递时，不会返回数据 | 这两个字段为非必填，不传或者传空应该表示查询所有数据 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @吴海强 |  | 接口参数校验少了字段 | 其他 | 其他
152 | 业财组 | SYSWIN-14344 | 徐丹玲 | 应收管理 | 接口 | BUG | 梁顿军 | 明源获取思源系统用量接口-当同一个房间下存在多条费用，并且都有本次读数时，系统获取的市那条上次读数最小记录对应的记录的本次读数， | 应该取所有记录中，最大的本次读数 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @吴海强 |  | 代码bug，取值规则错误 | 其他 | 其他
153 | 业财组 | SYSWIN-13778 | 蒋亦森 | 收费管理 | 交款审核 | BUG | 梁顿军 | 交款审核： 假如 1、预交-管理费方案10元，交易方式选择现金， 2、预交冲抵 6元 物业管理费 交款审核时， 1、交款方式选择现金和预交冲抵，统计结果 现金：收款10，退款6 预交冲抵：收款6，退款0 2、交易方式只选择现金，统计结果是 现金：收款为10，退款为0 3、交易方式只选择预交冲抵，统计结果是 预交冲抵：收款为6，退款为0 这样单独选现金或预交冲抵，相加的金额就不等于同时选择现金和预交冲抵了，所以在选现金时，是不是要把退款的6元体现出来 | [5 empty] | P2 一般 | 已拒绝 | @吴海强 |  | 相互依赖的数据，需要一起勾选才能展示完整数据 | 第三方依赖/兼容性问题 | 其他
154 | 业财组 | SYSWIN-14344 | 徐丹玲 | 应收管理 | 接口 | BUG | 梁顿军 | 明源获取思源系统用量接口-返回的price字段，现在是保留4位小数，与产品确认是2位 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @吴海强 |  | 小数位设置错误 | 其他 | 其他
157 | 业财组 | SYSWIN-14345 | 徐丹玲 | 数据仓 | 报表中心 | 交互 | 冯绍文 | 部分报表页面，选择组织后，【区域】、【楼栋】下拉框显示为空 | 应显示所选组织下对应区域与楼栋的数据 |  |  |  |  | P2 一般 | 提测 | @颜永华 |  | 升级ureprot依赖版本会出现一些异常情况，所以要求测试人员测试确认是否有问题。 | 编码实现问题 | 开发侧
158 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 付款申请汇总单 | BUG | 梁顿军 | 付款申请汇总单页签-按批次视图时，加载不出数据 | 按批次和安汇总单视图都需要加载出数据 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 | @江学美 | 需求没体现 | 需求文档问题 | 产品侧
159 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 付款申请汇总单 | BUG | 梁顿军 | 定位在付款申请汇总单页签时，需要隐藏【按类型生成】按钮 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 需求未提及 | 需求文档问题 | 产品侧
160 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 付款申请汇总单 | BUG | 梁顿军 | 新建汇总单-数据查询界面-申请时间存在边界值问题，比如付款申请单选择2026-03-28时，查询不出申请单时间为2026-3-28的记录，只有区间选择2026-03-28到2026-03-29才能显示 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 时间精度问题 | 编码实现问题 | 开发侧
161 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 付款申请汇总单 | BUG | 梁顿军 | 当前用户只有两个楼盘项目的权限，右侧组织树定位在根节点时，点击“按方案生成汇总单”时，系统可以正常进入 | 不能进入到新增汇总单界面，并且提示：无“根节点名称”权限。 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 | @江学美 | 需求未提及 | 需求文档问题 | 产品侧
162 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总方案 | BUG | 梁顿军 | 新增/编辑汇总方案-汇总类型选择付款申请单-快捷筛选-假如先选定一个付款项目，然后通过搜索，搜索出另外一个项目，再选中那个搜索出来的项目后，前面已选定的项目在已选中会被清除 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 以前的实现缺失 | 开发遗漏 | 开发侧
163 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总方案 | BUG | 梁顿军 | 汇总方案详情页-下方的快捷筛选支持编辑，但是点击确定时并没有调用编辑接口 | 下方快捷筛选不支持编辑--显示为只读 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 以前未处理 | 开发遗漏 | 开发侧 |  | （付款申请单类型时已ok，但其他类型的方案仍然存在问题）
164 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 商机导入 | BUG | 黄胜林 | 批量删除所有数据，点提交，提示提交成功，应该不能提交 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 数据空未判断 | 场景考虑不周 | 开发侧
165 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总方案 | BUG | 梁顿军 | 新增汇总单-类型为付款申请单时，业务数据查询界面-假如原方案中设置了快捷条件，带入的创建日期和申请日期存在问题，比如今天是2026-03-30，快捷方式是中创建日期设置的是1到0，则传参时，传的是2026-03-29 09:52:02-2026-03-30 09:52:02(新建汇总单时的时分秒) 申请日期页存在此问题（汇总单计划也一并检查一下此问题） | 应该取2026-03-29 00：00：00到2026-03-30 23：59：59 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 按测试要求修改 | 编码实现问题 | 开发侧
166 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 实付管理 | 付款申请单 | BUG | 梁顿军 | 付款申请单明细已汇总时，仍然可以作废这笔付款申请单 | 已汇总不支持作废 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 需求未提及 | 需求文档问题 | 产品侧
167 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 新增汇总单-汇总类型为付款申请单时，当拆分规则中，不选择任何规则（为空）时，生成不出汇总 | 拆分规则为空，则不做拆分，全部合并在一张单上 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 业务逻辑没判断不拆单的情况 | 代码逻辑错误 | 开发侧
168 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 新增汇总单-汇总类型为付款申请单时，当拆分规则设置为按创建日期时，有不同创建日期的申请单也被合并在了一起 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
169 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 付款申请单产生的汇总单明细记录，部分字段取值不对，或者没有获取到数据 1、申请人账号：现在取的是取的是外部系统id，预期结果：付款申请单的申请人对应员工账号 ok 2、付款明细金额(含税) ：现在取的发票的不含税金额，应该取本次申请金额--仍然不对 3、税额 (总额) ：未取到数据--确认不需要，在方案中需要去掉 4、付款项目编码：未取到数据 ok 6、收款方编码：a、往来类型为员工时，取的是工号：应该是手机号--2603300030135702 b、往来类型为伙伴时，没有取到数据，预期：取伙伴编码-2603300030135701 ok | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 字段映射错误 | 编码实现问题 | 开发侧
170 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 新建汇总单-快捷筛选区-保存筛选条件时弹出报错：功能异常。sql出现报错 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | sql异常 | 编码实现问题 | 开发侧
171 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单计划 | BUG | 梁顿军 | 汇总类型为付款申请单时，满足汇总单计划条件时，到了指定的时间点没有生成付款汇总单记录 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 付款申请单位考虑到计划选择费项目节点情况 | 其他 | 其他
172 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单计划 | BUG | 梁顿军 | 新建汇总计划-基础信息：1、所属组织位置与需求不一致 2、所属组织与汇总方案没有进行联动限制，选择楼盘项目以上层级时，汇总方案中能拉出收款相关的汇总单方案。 | 1、所属组织应该放到第一行第一列，2、所属组织定位到楼盘项目层级时，汇总方案直接选择付款申请和收费申请相关方案，当选择管理处及以上层级时，只能选择付款申请相关方案 |  |  |  |  | P1 重要 | 回归验证完成 | @胡进勇 | @江学美 | 交互 | UI/交互问题 | 前端侧
173 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单计划 | BUG | 梁顿军 | 新建/编辑汇总单计划-当所属组织选择管理处及以上层级时，保存成功后，所属项目没有保存成功 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 | @江学美 | 付款申请单位考虑到计划选择费项目节点情况 | 其他 | 其他
174 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 汇总单是否启用审核-开启时，生成的付款申请汇总单，操作审核通过和审核不通过时报错：Table 'roc_bussiness_finance_interfaces.t_summary_bill_3586' doesn't exist | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 付款申请单位考虑到计划选择费项目节点情况 | 其他 | 其他
175 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 点击编辑，首先可开票金额显示的是547元，然后在本次开票金额中输入547，结果可开票进入变成了1084元，而且本次开票金额下边还显示“本次开票金额超出可开票金额” | 我输入547元没有超过可开票金额，第一，可开票金额不应该变。第二本次开票金额下边不应该显示“本次开票金额超出可开票金额” |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 金额计算不对，取值不对，修改正确取值 | 编码实现问题 | 开发侧
176 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 汇总单-付款汇总单-点击输出历史查询：1、右上角只支持选定楼盘项目层级 2、加载了收费汇总单的数据 | 1、定位在付款申请单页签时，应支持选定任何层级 2、只加载付款申请汇总单数据 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 | @江学美 | 需求未提及 | 需求文档问题 | 产品侧
177 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 付款汇总单-当前用户只有两个楼盘项目权限时，可以查看根节点下的数据 | 只支持查看有权限组织下的汇总单数据 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 需求未提及 | 需求文档问题 | 产品侧
178 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 线索列表 | BUG | 黄胜林 | 导入的线索，没有默认录入人部门字段 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @童中标 |  | 漏字段默认值 | 开发遗漏 | 开发侧
179 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 线索列表 | BUG | 黄胜林 | 导入的线索，编辑，点击保存没有任何反应 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 |  | @江学美 | AI导入的数据有部分字段缺失，增加判断 | 编码实现问题 | 开发侧
180 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 线索列表 | BUG | 黄胜林 | 导入的线索，录入人部门字段为空，应该要默认主岗部门 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @童中标 |  | 需求未提及 | 需求文档问题 | 产品侧
181 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 商机列表 | BUG | 黄胜林 | 导入的商机，点击编辑，加载不出商家数据，前端页面有报错 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 |  | @江学美 | AI导入的数据有部分字段缺失，增加判断 | 编码实现问题 | 开发侧
182 | 基础平台组 | SYSWIN-13969 | 屈忠翔 | 招商管理 | 客户管理 | BUG | 黄胜林 | 导入客户，提示失败，前端页面没有提示失败原因 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 | @童中标 | @江学美 | 前端判断逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧
183 | 基础平台组 | SYSWIN-13969 | 屈忠翔 | 招商管理 | 客户管理 | BUG | 黄胜林 | 客户导入，前端页面修改客户类型字段内容，传参没有变，检查其他字段是不是都没有变化 | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 实现缺少 | 开发遗漏 | 开发侧
184 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 多经合同 | 合同管理 | BUG | 刘佳莹 | 多经合同列表，展示了业务类型仅是合同台账的合同 | 多经合同列表，展示了业务类型包含多经合同的合同，不包含多经合同的业务类型相关的合同不显示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 前端未传入参数 | 编码实现问题 | 开发侧
185 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 数据权限 | BUG | 刘佳莹 | 合同台账的数据权限，合同类型和合同业务类型缺少气泡提示 | 合同台账的数据权限，合同类型和合同业务类型补充气泡提示 气泡提示： 不勾选， 仅展示组织维度权限范围下的合同； 勾选， 仅展示组织维度权限范围下的特定合同业务类型的合同； 气泡提示： 不勾选， 仅展示组织维度权限范围下的合同； 勾选， 仅展示组织维度权限范围下的特定合同类型的合同； |  |  |  |  | P3 优化 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 漏了 | 开发遗漏 | 开发侧
186 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 合同台账 | BUG | 刘佳莹 | 合同台账新增合同，选择乙方时，客户里显示了成员 | 合同台账选择乙方时，仅支持选择客户，不限制客户来源 |  |  |  |  | P2 一般 | 已拒绝 | @李柱新 |  | 前端去掉参数限制 | 编码实现问题 | 开发侧
187 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 线索列表 | BUG | 黄胜林 | 导入的文件，一条数据没有识别到的时候，提示 请选择excel文件，应该提示，没有解析到有效的数据 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 需求未提及 | 需求文档问题 | 产品侧
188 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 线索列表 | BUG | 黄胜林 | 导入10条数据接口就出现超时，需要优化 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @童中标 |  | AI平台解析过慢，跟条数没多大关系，一条也会这样，主要原因解析字段过多，只能增加读超时时长，现已改成1分钟，如果还解析不出来，自动超时 | 性能问题/技术难题 | 开发侧
189 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 合同台账 | BUG | 刘佳莹 | 合同台账数据展示没有根据数据授权过滤：选择合同类型/合同业务类型，合同台账数据未根据组织授权+合同类型+合同业务类型进行过滤 | 合同台账数据展示需要根据数据授权过滤：选择合同类型/合同业务类型，合同台账数据需要根据组织授权+合同类型+合同业务类型进行过滤 未选择合同类型/合同业务类型，合同台账数据只需要根据组织授权进行过滤 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 未加字段进行过滤 | 开发遗漏 | 开发侧
190 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 多经合同 | 合同管理 | BUG | 刘佳莹 | 新增/编辑合同时，选择客户时，展示了客户来源是资产租赁和客户档案的客户 | 多经合同：新增/编辑合同时，选择客户时，仅展示了客户来源是多种经营的客户 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 未加字段进行过滤 | 开发遗漏 | 开发侧
191 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 合同台账 | BUG | 刘佳莹 | 已禁用的合同类型大类，子类未禁用且未授权，在新增/编辑合同时，选择模版展示了对应合同类型 | 已禁用的合同类型大类，子类未禁用且未授权，在新增/编辑合同时，仅展示已授权且已启用的大类及已授权且已启用大类下已启用子类 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 未加字段进行过滤 | 开发遗漏 | 开发侧 |  | 需要前端传入参数 &status=1
192 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同履约 | 收入计划管理 | BUG | 刘佳莹 | 切换楼盘项目以上的层级组织报错 | 切换楼盘项目以上的层级组织正常显示数据 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧
193 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同履约 | 付款计划管理 | BUG | 刘佳莹 | 收款计划管理--履约记录，显示了付款的履约记录 付款计划管理--履约记录，显示了收款的履约记录 | 收款计划管理--履约记录，只显示了收款的履约记录 付款计划管理--履约记录，只显示了付款的履约记录 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 历史BUG | 历史遗留问题 | 历史
194 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 多经履约 | 收入计划管理 | BUG | 刘佳莹 | 多经履约展示业务类型--展示平台只有合同中心的合同的履约计划 | 多经履约展示业务类型--展示平台含有多经合同的合同且收款方向为收款的履约计划 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 履约记录没过滤 | 开发遗漏 | 开发侧
195 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 多经履约 | 收入计划管理 | BUG | 刘佳莹 | 多经履约--收入计划管理--履约记录，显示了付款的履约记录 | 多经履约--收入计划管理--履约记录，展示平台含有多经合同的合同且收款方向为收款的履约记录 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 历史BUG | 历史遗留问题 | 历史
196 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 客户列表 | BUG | 黄胜林 | 公司客户类型需要判断联系人不能为空，现在为空还可以导入成功 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @童中标 |  | 产品原型文档没有提到这里，后补要求 | 需求文档问题 | 产品侧
197 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 客户列表 | BUG | 黄胜林 | 接口返回联系人不能为空，前端没有提示 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 字段未对应 | 编码实现问题 | 开发侧
198 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 多经合同 | 合同管理 | BUG | 刘佳莹 | 新增多经合同，点击下一步报错 | 正常新增多经合同并新增成功 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧
199 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同履约 | 收入订单管理 | BUG | 刘佳莹 | 订单批量导入报错 | 正常导入成功，并按收款/付款数据展示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 不需要过滤 | 开发遗漏 | 开发侧
200 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同履约 | 收入订单管理/付款订单管理 | BUG | 刘佳莹 | 新建订单，业务类型缺少展示平台仅有合同台账的业务类型 | 合同履约的收入订单和付款订单，新建订单业务类型需要展示 展示平台包含合同台账的业务类型 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 | @李柱新 | @毛威 | 这期先不改 | 优化需求 | 其他
201 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同履约 | 付款订单管理 | BUG | 刘佳莹 | 付款订单点击新增后，标题名显示为收入订单管理 | 付款订单点击新增后，标题名显示为付款订单管理 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 做漏了 | 开发遗漏 | 开发侧
202 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 合同模版 | BUG | 刘佳莹 | 模版复制后，使用复制后的模版进行调整，未根据调整后的模式进行生成模版 | 模版复制后，使用复制后的模版进行调整，需要根据调整后的模式进行生成模版 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @毛威 | 未把合同方向作为条件进行判断 | 场景考虑不周 | 开发侧
203 | 业财组 | SYSWIN-13409 | 王洁 | APP/POS | 收费管理-欠费详情 | BUG | 黄胜林 | 应收账期筛选，提示文字错误 | 应该是 账 字 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 文字输错 | 编码实现问题 | 开发侧
204 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同履约 | 收入订单管理/付款订单管理 | BUG | 刘佳莹 | 收款/付款订单新增时，合同无数据 | 收款/付款订单新增时，合同无数据 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧 |  | -- AND t0.settlement_mode IN ( 5, 6 ) -- 订单结算 履约计划+订单结算
205 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同履约 | 收入订单管理 | BUG | 刘佳莹 | 收入订单新增选择付款方（客户）时，未根据授权项目进行过滤 | 收入订单新增选择付款方（客户）时，需要根据授权项目进行过滤 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 之前就是这样没有过滤权限 | 历史遗留问题 | 历史
206 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 实付管理 | 付款申请单 | BUG | 梁顿军 | 新增付款申请单-当设置了自定义字段时，1、设置了必填，保存时系统没有提示，直接调接口出现了报错，比如选择业务类型为“其他付款单”时，其他字段中有一个请款事由字段设置必填，系统没有提示 2、没有被设置为必填的自定义字段，如果没有输入值，保存也会失败 回归：问题1仍然存在 | 1、必填前端需要在必填字段下方红框提示，并且不调接口 2、非必填字段不填写时可以正常保存 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @胡进勇 | @江学美 | 以前未校验 | 开发遗漏 | 开发侧
207 | 业财组 | SYSWIN-12526 | 蒋亦森 | 分摊管理 | 总表读数 | BUG | 梁顿军 | 读数录入-设置了自定义字段，输入了补充信息，补充信息中设置了日期类型的字段，当日期不填时，点击确定保存读数录入记录时报功能异常 | 录入了补充信息也可以正常保存 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 | @江学美 | 自定义字段日期类型未处理 | 开发遗漏 | 开发侧
208 | 业财组 | SYSWIN-12526 | 蒋亦森 | 分摊管理 | 总表读数 | BUG | 梁顿军 | 读数录入设置了自定义字段-补充信息时，在列表中点击编辑弹出报错，并且没有加载补充信息的自定义字段 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 自定义字段日期类型未处理 | 开发遗漏 | 开发侧
209 | 业财组 | SYSWIN-14132 | 王洁 | 票据管理 | 票据管理 | BUG | 梁顿军 | 发票红冲时，50%的概率会提示：乐企红字申请失败:请求乐企失败:根据蓝字发票号码未查询到对应蓝字发票,请检查 | 乐企需要将票据信息及时传递给税控 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | 第三方乐企 |  | 第三方 | 第三方依赖/兼容性问题 | 其他
210 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 付款汇总单页签-当前用户具有所有组织权限，无论定位在哪个节点，点击按方案生成，都提示：请选择有权限的组织！ | 有权限的组织节点支持生成汇总单 |  |  |  |  | P0 阻塞 | 回归验证完成 | @胡进勇 |  | 优化需求 | 优化需求 | 其他
211 | 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 付款汇总单-新建汇总单-数据查询界面，什么数据都未查询出来，直接点击确定，可以新增成功 | 1、当付款申请单列表中没有查询出任何数据时，点击确定，提示：无任何业务数据，不可生成汇总单，2、先查询出了数据，再修改查询条件，点击确定，提示筛选条件已更新，请查询后再保存 |  | 改了查询条件，不点查询，那肯定是用的上一个查询条件 |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 需求未提及 | 需求文档问题 | 产品侧
212 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 线索列表 | BUG | 黄胜林 | 线索列表和商机列表，没有按组织筛选数据 | [5 empty] | P2 一般 | 已拒绝 | @童中标 |  | 原始需求，后端固定控制，我的属性不做归属组织过滤 | 需求设计问题 | 产品侧
213 | 业财组 | SYSWIN-8817 | 王洁 | 场地预约 | 预约管理 | BUG | 赵鹏天 | 筛选发票状态不正确，四种状态都要检查下 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 | @张建 | 未开票 0，已开票 1，部分开票 2， 超额预警 3 | 其他 | 其他
214 | 客服品质组 | SYSWIN-14068 | 赵慧峰 | 一企一档 | 装修信息 | BUG | 赵鹏天 | 一企一档,租赁合同跳转，有些字段不正确 | 结果正确 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 之前的审核页面不兼容新的功能 已添加 | 历史遗留问题 | 历史
215 | 客服品质组 | SYSWIN-14428 | 蒋亦森 | 维修申报 | 维修单 | BUG | 赵鹏天 | 维修申报中选择工单，服务类型不是初始化配置中的工单选择范围 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 | @岳林辉 |  | 查询工单，复用现有接口，现有接口不符合该业务需求，对原有接口逻辑进行调整，添加根据业务类型查询工单的逻辑 | 编码实现问题 | 开发侧
216 | 业财组 | 历史bug |  | 付款管理 | 应付管理 | BUG | 梁顿军 | 总表读数录入时，假如录入模式是按读数用量时，编辑读数界面，只录入了指定金额，未录入本次用量时，不能保存。 | 本次读数用量0时支持保存，保持与录入读数界面的判断规则一致 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 历史编辑时对不编辑项校验 | 历史遗留问题 | 历史
217 | 基础平台组 | SYSWIN-13968 | 屈忠翔 | 招商管理 | 线索列表 | BUG | 黄胜林 | 线索类型没有解析到需要默认一个线索类型 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @江学美 | 需求未提及 | 需求文档问题 | 产品侧
218 | 业财组 | 历史bug |  | 付款管理 | 应付管理 | BUG | 梁顿军 | 新增应付单-业务类型选择【其他付款单】，当收款方信息中，切换往来类型时，弹出报错：[合同id不能为空]。报错接口：http://172.31.119.68:9001/financepaymentweb/web/basic/listContractMainpart | [5 empty] | P2 一般 | 暂不处理 | @胡进勇 |  | 历史问题,需要前端处理 | 历史遗留问题 | 历史
219 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 初始化设置 | 流程设置 | BUG | 刘佳莹 | 已设置例外流程设置，在项目流程查看时，没有生效 | 已设置例外流程设置，在项目流程查看时，有例外根据例外设置展示，无例外根据全部设置展示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧
220 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 多经设置 | 流程设置 | BUG | 刘佳莹 | 合同管理的例外流程设置和多经合同的例外流程设置不互通，导致同一个项目流程查看时不正确 | 合同管理的例外流程设置和多经合同的例外流程设置需要数据、页面互通，同一个项目再不同的页面修改，结果需要同步进行更新 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧
221 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 多经设置 | 参数设置 | BUG | 刘佳莹 | 多经设置，查看从合同管理添加的例外设置，添加了多经的例外设置保存后，通过项目设置查看，例外没有生效 | 已设置例外参数设置，在项目设置查看时，有例外根据例外设置展示，无例外根据全部设置展示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧
222 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 多经设置 | 业务类型/合同类型 | BUG | 刘佳莹 | 49环境：仅购买多经合同的租户，点击业务类型和合同类型报错 | 49环境：仅购买多经合同的租户，点击业务类型和合同类型正常打开 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 49服务器配置有问题 | 环境配置问题 | 开发侧
223 | 资管组 | SYSWIN-14407 | 屈忠翔 | 工单管理 | 工单处理 | 交互 | 黄胜林 | 代码回滚不获取实时定位后，开启经纬度参数的情况，巡检拍照、报事上传图片，唤起相机没有任何反应， | [5 empty] | P1 重要 | 回归验证完成 |  | @张建 | 新手机系统MagicOs 兼容性问题 | 第三方依赖/兼容性问题 | 其他
224 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 参数设置 | BUG | 刘佳莹 | 单独购买通用合同的客户，点击参数设置没有配置 | 单独购买通用合同的客户，点击参数设置正常显示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 |  | 场景未覆盖到 | 场景考虑不周 | 开发侧
225 | 经营组 | SYSWIN-10563 | 黄炜光 | 合同管理 | 流程设置 | BUG | 刘佳莹 | 单独购买通用合同的客户，点击流程设置，合同流程都开启但是没有选择审核方式 | 单独购买通用合同的客户，默认流程关闭 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李柱新 | @毛威 | 因为共用多径合同参数，之前初始化数据就是这样 | 历史遗留问题 | 历史
226 | 业财组 | SYSWIN-14375 | 马桐山 | 收款管理 | 押金台帐 | BUG | 黄胜林 | 押金实收明细与事件记录的费用区间不一样 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @陈晨 | 有多个入口 只排查出来一个地方，漏改收银台里面增加押金产生实收 | 开发遗漏 | 开发侧
227 | 资管组 | SYSWIN-14407 | 屈忠翔 | 工单管理 | 工单处理 | 交互 | 黄胜林 | 拍照未开启手机位置权限，参数配置启用经纬度，点击上传照片没有提示 | [5 empty] | P2 一般 | 回归验证完成 |  | @张建 | 代码逻辑问题 | 代码逻辑错误 | 开发侧
| 业财组 | SYSWIN-14380 | 王洁 | 汇总单 | 汇总单 | BUG | 梁顿军 | 汇总类型为付款申请单时，且付款申请单未关联发票时，生成的摘要和汇总字段中，是否有发票 显示为空， | 未关联发票时显示为否 |  |  |  |  | P2 一般 | 暂不处理 | @胡进勇 |  | 下期版本处理 | 优化需求 | 其他
| 业财组 | SYSWIN-14315 |  | 收费管理 | 参数设置 | BUG | 梁顿军 | “C端支持历史客户缴费”参数在例外设置中设置后未生效，仍然按通用设置来显示费用信息 | 有设置例外时，按例外显示 |  |  |  |  | P2 一般 | 回归验证完成 | @李鹃 |  | 另外的错误导致 | 其他 | 其他